# Протокол совещания

АО «Самрук-Қазына Ондеу»

Тема: Развитие химической промышленности и техника безопасности

# Часть 1. Развитие химической промышленности

Асхат Ерланович  (заместитель председателя правления)

Коллеги, начинаем. На повестке один вопрос — состояние и перспективы развития химической отрасли в рамках группы. Прошу коротко и по существу, у нас пять минут. Гульмира Сериковна, вам слово по текущей ситуации.

Гульмира Сериковна  (директор департамента промышленной политики)

Спасибо. По итогам девяти месяцев загрузка мощностей на химических активах группы держится на уровне семьдесят один процент. Основная проблема — устаревшее оборудование на двух площадках и отсутствие единой стратегии закупа сырья. Мы теряем на логистике до восьми процентов от себестоимости продукции.

Асхат Ерланович

Понятно. Тимур Болатович, что у вас по инвестпроектам?

Тимур Болатович  (директор департамента инвестиций)

По проекту модернизации завода в Павлодарской области — техническое обоснование готово на шестьдесят процентов. Задержка связана с несогласованностью с проектным институтом по срокам поставки катализаторов. Нужно решение по финансированию до конца квартала, иначе сдвигаем запуск на полгода.

Асхат Ерланович

Это недопустимо. Айнур Каировна, вы курируете взаимодействие с проектным институтом — что предлагаете?

Айнур Каировна  (руководитель управления взаимодействия с подрядчиками)

Предлагаю провести совместное совещание с институтом до конца недели и зафиксировать финальный график поставок. Также считаю нужным подключить юридический департамент для проверки штрафных санкций по текущему контракту.

Асхат Ерланович

Согласен. Фиксируем поручения. Первое: разработать единую стратегию закупа сырья для химических активов группы — ответственный Гульмира Сериковна, срок до 15 октября. Второе: провести совещание с проектным институтом и зафиксировать график поставки катализаторов — ответственный Айнур Каировна, срок до 26 сентября. Третье: подготовить финансовое решение по проекту модернизации завода в Павлодарской области — ответственный Тимур Болатович, срок до 30 сентября. Четвёртое: провести юридическую проверку штрафных санкций по контракту — юридический департамент, срок до 30 сентября. Пятое: представить сводный отчёт на следующем совещании — ответственный Гульмира Сериковна, срок к 20 октября.

# Часть 2. Техника безопасности

Асхат Ерланович

Так, по химической промышленности закрыли. Переходим ко второму вопросу — техника безопасности на производственных площадках. Нурлан Сагатович, у нас же на прошлой неделе было происшествие на Павлодарском заводе?

Нурлан Сагатович  (руководитель службы охраны труда и промбезопасности)

Да, было. Разгерметизация на линии, слава богу без пострадавших. Но комиссия установила — датчики утечки газа не проходили поверку с прошлого года.

Асхат Ерланович

Как это возможно? У нас же график поверки есть.

Нурлан Сагатович

График есть, а исполнения нет. Подрядчик, который отвечает за метрологию, сорвал сроки, а мы это не проконтролировали.

Асхат Ерланович

Так, это недопустимо, коллеги. Гульмира Сериковна, вы же курируете подрядчиков по этому направлению?

Гульмира Сериковна

По этому конкретно подрядчику — да.

Асхат Ерланович

Значит так — до пятницы разберитесь с этим подрядчиком, почему сорвали график, и доложите мне лично. Если систематически нарушают — расторгаем договор, ищем замену.

Гульмира Сериковна

Хорошо, сделаю.

Асхат Ерланович

Нурлан Сагатович, а по остальным площадкам ситуация такая же или это разовый случай?

Нурлан Сагатович

Нужно проверить. У нас одиннадцать площадок, полную картину я сейчас не дам.

Асхат Ерланович

Так проверьте. Мне нужен полный аудит по всем датчикам утечки и средствам индивидуальной защиты на всех одиннадцати площадках. Две недели вам достаточно?

Нурлан Сагатович

Две недели маловато, там же ещё документооборот с площадками...

Асхат Ерланович

Хорошо, три недели, но не больше. К пятнадцатому октября жду сводный отчёт по каждой площадке отдельно.

Нурлан Сагатович

Принято.

Тимур Болатович

Асхат Ерланович, можно добавить? У нас же по инвестпроекту в Павлодаре закладывалось обновление оборудования, в том числе датчиков. Может, синхронизировать с аудитом Нурлана Сагатовича, чтобы два раза не проверять одно и то же?

Асхат Ерланович

Логично. Тимур Болатович, свяжитесь с Нурланом Сагатовичем на этой неделе, согласуйте, что уже включено в инвестплан, а что нужно отдельно закупать по безопасности. Не задваивайте бюджет.

Тимур Болатович

Понял, на этой неделе созвонимся.

Айнур Каировна

А по обучению персонала что делаем? Если датчики не работали год, значит и инструктажи, скорее всего, формальные.

Асхат Ерланович

Хороший вопрос. Нурлан Сагатович, когда последний раз был внеплановый инструктаж по газоопасным работам?

Нурлан Сагатович

По плану — в марте. Внеплановых после инцидента ещё не проводили.

Асхат Ерланович

Вот и проводите. На следующей неделе — внеплановый инструктаж на всех площадках, особенно там, где газоопасные работы. И это не для галочки, а с реальной проверкой знаний.

Нурлан Сагатович

Сделаем, отчитаюсь после проведения.

Асхат Ерланович

Хорошо. И последнее по этой теме — Айнур Каировна, раз вы подняли вопрос, возьмите на себя связь с юридическим департаментом, проверьте, есть ли у нас основания для претензии к подрядчику за сорванную поверку датчиков. Может, там и материальная ответственность предусмотрена.

Айнур Каировна

Хорошо, запрошу у юристов заключение, к среде будет ответ.

Асхат Ерланович

Отлично. Итого — жду от каждого: Гульмира Сериковна по подрядчику до пятницы, Нурлан Сагатович полный аудит к пятнадцатому октября плюс инструктаж на следующей неделе, Тимур Болатович согласование бюджета на этой неделе, Айнур Каировна ответ юристов к среде. На этом по безопасности всё, коллеги, спасибо, все свободны.

# Саммари по ключевым пунктам

## Тема 1 — Химическая промышленность

Загрузка мощностей группы — 71%, потери на логистике до 8% себестоимости. Проект модернизации Павлодарского завода: ТЭО готово на 60%, риск сдвига запуска на полгода без решения по финансированию.

| Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Разработать единую стратегию закупа сырья | Гульмира Сериковна | 15 октября |
| Согласовать график поставок с проектным институтом | Айнур Каировна | 26 сентября |
| Подготовить финансовое решение по Павлодарскому заводу | Тимур Болатович | 30 сентября |
| Юридическая проверка штрафных санкций по контракту | Юридический департамент | 30 сентября |
| Сводный отчёт на следующем совещании | Гульмира Сериковна | 20 октября |

## Тема 2 — Техника безопасности

Причина инцидента: датчики утечки газа не проходили поверку год из-за срыва графика подрядчиком. Риски: проблема может носить системный характер (всего 11 площадок), инструктажи проводятся формально.

| Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Разобраться с подрядчиком-нарушителем, доложить лично | Гульмира Сериковна | Пятница |
| Полный аудит датчиков и СИЗ на 11 площадках | Нурлан Сагатович | 15 октября |
| Внеплановый инструктаж по газоопасным работам | Нурлан Сагатович | Следующая неделя |
| Согласовать бюджет безопасности с инвестпланом | Тимур Болатович | Текущая неделя |
| Заключение юристов по претензии к подрядчику | Айнур Каировна | Среда |